## data
task_id | team | dependencies | task_group | task_description | start_date | end_date
1 | Team Alpha |  | Group1 | Task 1 description | 2025-01-01 | 2025-01-08
2 | Team Beta |  | Group2 | Task 2 description | 2025-01-01 | 2025-01-10
3 | Team Gamma |  | Group3 | Task 3 description | 2025-01-02 | 2025-01-07
4 | Team Delta | 1 | Group4 | Task 4 description | 2025-01-09 | 2025-01-14
5 | Team Alpha | 3 | Group5 | Task 5 description | 2025-01-08 | 2025-01-13
6 | Team Beta | 2 | Group6 | Task 6 description | 2025-01-11 | 2025-01-16
7 | Team Gamma | 4;5 | Group7 | Task 7 description | 2025-01-15 | 2025-01-20
8 | Team Delta | 6 | Group8 | Task 8 description | 2025-01-17 | 2025-01-22
9 | Team Alpha |  | Group9 | Task 9 description | 2025-01-05 | 2025-01-12
10 | Team Beta | 7;8;9 | Group10 | Task 10 description | 2025-01-23 | 2025-01-28
11 | Team Gamma | 10 | Group11 | Task 11 description | 2025-01-29 | 2025-02-04
12 | Team Delta |  | Group12 | Task 12 description | 2025-01-20 | 2025-01-26
13 | Team Alpha | 12 | Group13 | Task 13 description | 2025-01-27 | 2025-02-02
14 | Team Beta | 11 | Group14 | Task 14 description | 2025-02-05 | 2025-02-10
15 | Team Gamma | 13 | Group15 | Task 15 description | 2025-02-03 | 2025-02-08
16 | Team Delta | 14;15 | Group16 | Task 16 description | 2025-02-11 | 2025-02-16
17 | Team Alpha |  | Group17 | Task 17 description | 2025-02-01 | 2025-02-07
18 | Team Beta | 16 | Group18 | Task 18 description | 2025-02-17 | 2025-02-22
19 | Team Gamma | 17 | Group19 | Task 19 description | 2025-02-08 | 2025-02-12
20 | Team Delta | 18;19 | Group13 | Task 20 description | 2025-02-23 | 2025-02-28
21 | Team Alpha | 20 | Group14 | Task 21 description | 2025-03-01 | 2025-03-06
23 | Team Gamma | 21 | Group15 | Task 23 description | 2025-03-07 | 2025-03-12
24 | Team Delta | 22 | Group16 | Task 24 description | 2025-03-09 | 2025-03-15
25 | Team Alpha | 23;24 | Group17 | Task 25 description | 2025-03-16 | 2025-03-21
26 | Team Beta |  | Group18 | Task 26 description | 2025-03-05 | 2025-03-11
27 | Team Gamma | 26 | Group19 | Task 27 description | 2025-03-12 | 2025-03-17
28 | Team Delta | 25;27 | Group13 | Task 28 description | 2025-03-22 | 2025-03-27
29 | Team Alpha |  | Group14 | Task 29 description | 2025-03-10 | 2025-03-16
30 | Team Beta | 28;29 | Group15 | Task 30 description | 2025-03-28 | 2025-04-03
31 | Team Gamma | 30 | Group1 | Task 31 description | 2025-04-04 | 2025-04-09
32 | Team Delta |  | Group2 | Task 32 description | 2025-04-01 | 2025-04-06
33 | Team Alpha | 31 | Group3 | Task 33 description | 2025-04-10 | 2025-04-16
34 | Team Beta | 32 | Group4 | Task 34 description | 2025-04-07 | 2025-04-12
35 | Team Gamma | 33;34 | Group5 | Task 35 description | 2025-04-17 | 2025-04-21
36 | Team Delta |  | Group6 | Task 36 description | 2025-04-05 | 2025-04-11
37 | Team Alpha | 36 | Group7 | Task 37 description | 2025-04-12 | 2025-04-17
38 | Team Beta | 35;37 | Group8 | Task 38 description | 2025-04-22 | 2025-04-27
39 | Team Gamma |  | Group9 | Task 39 description | 2025-04-15 | 2025-04-20
40 | Team Delta | 38;39 | Group10 | Task 40 description | 2025-04-28 | 2025-05-03